## Akčný plán - pomôcka
Akčný plán - KC Ladomirová
Hlavný problém/potreba
Hromadenie odpadu, potreba spoločného priestoru na trávenie voľného času
Hlavný cieľ
Revitalizácia intravilánu spojená s obnovou oddychovej zóny
Čiastkové ciele | Úlohy k naplneniu čiastkového cieľa | Aktivity KC (musí súvisieť s úlohami) | Zdroje | Zodpovedná osoba za čiastkový cieľ | Merateľné ukazovatele k čiastkovému cieľu (kvalitatívne a kvantitatívne) | Časový plán a zodpovedné osoby za úlohy | Zapojení ľudia z komunity, iní partneri | Riziká/náhradné riešenia
1. Aktivizácia komunity | A. Podpora motivácie komunity, podpora kooperácie komunity | A. Hľadanie riešení, možnosti spolupráce - postupný proces zmocňovania, worshopy, brigády, pravidelné stretnutia KR, KC s komunitou | Ľudské: pracovníci KC, KR, MOPS Materiálne: občerstenie, kancelársky materiál, Finančné: príspevok zdriaďovateľa | Pracovníci komunitného centra, komunitná rada a členovia komunity | Kvalitatívne: Aktivizácia komunity. Spokojnosť komunity s vybraným riešením, získané pracovné zručnosti, dobrá spolupráca komunity s členmi KR, MOPS, KC | Od: 1/2025 do 12/2025 podľa potreby a situácie | Členovia komunitnej rady, členovia komunity a pracovníci komunitného centra | Nedostatok účastíkov/ opätovné oslovenie, neriešiteľnosť zistených problémov/hľadanie vhodných riešení v spolupráci s komunitou, Oboznámenie a vysvetlenie situácií ktoré nemožno riešiť AP z krátkodobého hľadiska bez dodatočného financovania
| B. Zber podnetov a problémov z komunity | B. Návrhy na riešenie zistených podnetov a problémov na KR, analýza, odprezentovanie sa na aktivitách, rozhovor, fokusová skupina, dotazník, stretutia KR |  |  | Kvantitatívne: počet novo zúčastnených, počet oslovených, počet pochvál, počet zorganizovaných stretnutí, workshopov, brigád, počet FS, dotazníkov, prezentácií a iných aktivít
2. Vyhľadávanie lídrov a práca KR | A.Získanie nových lídrov | A. Prediskutujeme návhry na lídrov z radov komunity, spolupráca s MOPS, ZŠ a OÚ | Finančné: nákup občerstvenia Ľudské: komunita, praovníci KC, KR Materiálne: kancelárske potreby, zabezpečenie priestoru na stretnutie | Pracovníci komunitného centra, komunitná rada a členovia komunity | Kvalitatívne: samostatnosť pri rozhodovaní, ochotu prevziať zodpovednosť za seba, budovanie a zlepšenie medziľudských vzťahov, spolupráce a partnerstva, vytváranie dobrých príkladov | Od 1/2025 do 6/2025 | Členovia komunitnej rady, členovia komunity, pracovníci komunitného centra, sponzori, zriaďovateľ, inštitúcie | Nízky záujem o líderstvo/ osobné pozvanie, pravidelne oceňovať líderstvo, zlé medziľudské vzťahy v rámci komunity/posilnenie aktivít na upevnenie a zlepšenie vzťahov v komunite, nízka participácia komunity/osobné prizvania občanov neformálne stretnutia, nezrealizovanie kultúrnospoločenskej akcie/realizácia spoločenskej aktivity, ktorá vzbudí záujem spoplupracovať na príprave a účasti na akcii. Nezáujem dohodnúť sa na podmienkach a pravidlách spolupráce/prizvať na spoluprácu odborníkov
| B. Motivácia Lídrov | B. Ponúknutie priestoru a funkcie na odprezentovaní sa
| C. Vytvorenie partnerského vzťahu | C. Zorganizovaine spoločensko kultúrnej akcie
| D. Príprava lídrov |  |  |  | Kvantitatívne: 3 oslovený lídri, počet získaných lídrov komunity, počet stretnutí, počet kultúrnospoločenskej akcie, počet neformálneho vzdelávania, počet dokumentov - podmienok a pravidiel, počet prezentácií
D. Neformálne vzdelávanie, Dohodnutie podmienok spolupráce, pravidiel,
3.Participácia komunity a spoločné riešenie problému | Zapojenosť komunity do plánovaných a konkrétnych aktivít potrebných pre úspešné ukončenie akčného plánu | Stretnutie KR Vytvorenie pracovnej skupiny Rozdelenie konkrétnych úloh Vytvorenie harmonogramu stretnutí Oslovenie sponzorov, inštitúcií, občianskych združení, vedenie obce Získanie finančnej a materiálnej pomoci Edukácia Výroba vyvýšených záhonov Aktívne čistenie intravilánu obce a potoku Obnova oddychovej zóny Výstavba lavičiek a zábradlia | Finančné: sponzori, projekty, výzvy, dobrovoľné príspevky Personálne: komunita, KR,pracovníci KC Materiálne: pracovné pomôcky, rukavice, vrecia, stavebný materiál, zemina, pracovné náradie | Pracovníci komunitného centra, komunitná rada a členovia komunity | Kvalitatívne: Aktivizácia komunity na získanie zdrojov, aktívna účasť, prínos nových podnetov,spokojnosť komunity so zapojením sa do AP, kvalita spolupráce medzi všetkým zúčastnenými stranami, získanie komunikačných a iných zručností | 1/2025 - 12/2025 5/2025 -6/2025 6/2025 - 7/2025 6/2025 - 7/2025 6/2025 - 7/2025 6/2025 -7/2025 6/2025 - 12/2025 6/2025 - 8/2025 7/2025 - 9/2025 7/2025 - 10/2025 7/2025 - 10/2025 | Členovia komunitnej rady, členovia komunity pracovníci komunitného centra, OÚ Ladomirová, MŠ a ZŠ Ladomirová, občianske združenia, sponzori | nízky záujem o spoluprácu, nízky počet účatníkov/zvoliť vhodný spôsob komunikácie a čas. Nezáujem so strany obce/ zvýšiť komunikáciu - kladenie dôrazu na prínos AP, nechuť nevôľa komunity/ zdôraznenie prínosu pre komunitu, predstavenie príkladov dobrej praxe - zorganizovanie výletu (tam kde sa im to podarilo)
[5 empty] | Kvantitatívne: Počet zapojených členov do aktivít, 2 pracovné skupiny, počet neformálnych stretnutí, počet edukačných stretnutí,počet oslovených sponzorov, počet zapojených inštitúcií, počet vyvýšených záhonov, metre vyčisteného potoka, počet lavičiek, zábradlia, oddychhovej zóny |  |  | Motivácia prostredníctvom odmeny v podobe materiálnej a potravinovej pomoci, motivácia prostredníctvom odmien v podobe organizácie spoločenských podujatí a výletov, motivácia prostredníctom podieľania sa na realizácii a stanovovaní cieľov
4. Zapojenie dobrovoľníkov | KC Ladomirová nemá vypracovaný dobrovoľnícky plán | Oslovovanie potencionálnych dobrovoľníkov prostredníctvom kampane. Oboznámenie dobrovoľníkov s AP. Stretnutia dobrovoľníkov. Nadstavenie spolupráce s dorovoľníkmi. | Ľudské : pracovníci KC | KR, pracovníci KC | Kvalita: spokojnosť dobrovoľníkov so zapojením, zodpovedný prístup pri dodržiavaní harmongramu AP, Kvaliný prístup spolupráce s KR a pacovníkmi KC | Celé trvanie | Členovia komunitnej rady, členovia komunity pracovníci komunitného centra, OÚ | nizky záujem zapojiťsa ako dobrovoľník/osobné oslovenie, predstavenie AP.nepnenie úloh zo strany dobrovoľníkov/ zvýšená komunikácia, určenie konkrétnych úloh, posilnenie koordinátora pre dobrovoľníkov
Kvantita: počet oslovených a zapojených dobrovoľníkov , počet stretnutí, počet odpracovaných hodín
Udržateľnosť riešenia | Zabezpečenie udržateľnosti - posilnením lídrov s komunity. Vytvorenie spolupráce s dotknutými inštitúciami.Vytvorenie pravidiel. Prevzatie zodpovednosti komunity | Vytvorenie pravidiel Zavedenie kamerového systému, organizácia občianskych hliadok Vytvorenie skupiny zodpovednej za udržiavanie Zabezpečenie častejšieho vývozu odpadu Výchovno vzdelávacie aktivity - pre dospelých aj deti | Finančné: sponzori, projekty, výzvy, dobrovoľné príspevky, dnori,personálne: komunita, KR,pracovníci KC materiálne: kamerový systém | Tím komunitného centra, komunitný pracovník, členovia KR a komunity | Kvalitatívne: spôsob vytvorenia pravidiel, spôsob zavedenia a kontrola stanovených pravidiel, kvalita vytvorenej skupiny zodpovednej za udržiavanie, kvalita vzdelávacích aktivít starostlivosť prostredia, kontrola udržiavania čistoty | 5/2025 - dlhodobo | Členovia komunitnej rady, členovia komunity, spoluracujúce organizácie a pracovníci komunitného centra | Pokles motivácie vytvoriť pravidlá/posilnenie vnútornej motivácie - príklady dobrej praxe Nezáujem o občiansku hliadku/doplnenie potrebných informácii k pochopeniu prečo je to dôležité Nezáujem vytvoriť skupinu na zabezpečnie udržateľnosti/ Organizovanie stretnutia so zástupcami mesta/obce na zvýšenie motivácie vytvoriť skupinu Neschopnosť zabezpečiť častejší vývoz/zvýšiť komunikáci s kompetentnými orgánmi, zvolať stretnutie Absencia na vzdelávacích aktivitách (dospelí), nedodržiavanie pravidiel/ spolupráca s ZŠ, MŠ a Ocú- organizácia stretnutia s komunitou
[5 empty] | Kvanitatívne: 8 stretnutí skupín a lídrov komunity, počet zodpovedných osôb, počet výchovno vzdelávacích aktivít počet účastníkov na týchto aktivitách |  |  | Usporiadanie oslavy/strenutí pre členov komunity, ozrejmovanie stanovených pravidiel pre ich dodržiavanie
Priebežné a záverečné hodnotenie AP | Monitoring akčného plánu Monitorovanie AP v priebehu plnenia čiastkových cieľov. Zbieranie spätnej väzbyod všetkých zúčastnených strán počas priebehu realizácie AP. Operatívna úprava aktivít na základe zistení počas priebežného monitorovania AP | Pravidelné vyhodnocovanie a kontrola AP na základe - stretnutia s členmi KR, lídrami komuity a komunity. Priebežný zber dát a následná prezentácia komunite a všetkým zúčastneným stranám, ktoré sa podieľali na realizácii AP. Vypracovanie kvalitatívneho monitoringu | Personálne | Pracovníci komunitného centra, komunita | Kvalitatívne: Miera spokojnosti všetkých zúčastnených , najmä komunity s priebehom plnenia AP. Vplyv AP na komunitu - dosiahnutá zmena v komunite. Spätná väzba počas priebehu vyhodnocovania. Kvalita spolupráce medzi všetkými zúčastnenými. Vypracovanie Záverečného monitoringu podľa predlohy - zhodnotenie celého priebehu AP Kvantitatívne: počet spänej väzby, počet stretnutí, počet zapojených do priebehu vyhodnocovania AP vypracovanie výsedkov predpokladaných a skutočných kvantitatívnych ukazovateľov | 1/2025 - 12/2025 | Pracovníci KC, členovia KR, členovia komunity, partneri, sponzori, ostatní participanti na AP | Subjektívna spätná väzba od zúčastnených strán vrátane komunity/výber vhodnej metódy na získanie spätnej väzby Nedostatočne vyhotovené záznamy z realizácie AP/dôsledné vedenie dokumentácie KP KC
Vypracovanie kvantitatívneho monitoringu
Oslava úspechu | Príprava oslavy, príprava propagácie AP, aktivizácia komunity k prípravám, samotná realizácia oslavyu | Oslovenie sponzorov a partnerov,stretnutie KR na realizáciu tvorby oslavy a jej programu Aktivizácia komunity k prípravám Propagácia prostredníctvom vytvorenia letákov a ich doručenie občanom v celej obci Oslovenie vedenia obce, zriaďovateľa a sponzorov Oslava - Poďakovanie najaktívnejším zúčastnením | Ľudské: sponzori, pracovníci KC, KR, komunita, vedenie obce, zriaďovateľ Materiálne: občerstvenie, priestor, kkancelárske potreby, odmena Finančné: projekty, sponzori, dobrovoľný darcovia | Pracovníci komunitného centra, komunitná rada, členovia a zástupcovia komunity | Kvalitatívne: spokojnosť komunity, dosiahnutá zmena v komunite, kvalita participácia komunity, APhodnotenie výsledku | 11/2025 - 12/2025 | Komunita, lídri komunity, KR, pracovníci komunitného centra, komunitný pracovník | Nezáujem o úťasť na oslave/ výber najvhodnejšej komunikácie s komunitou , výber vhodného termínu oslavy
Kvantitatívne: počet zúčastnených osôb, počet odmenených, počet reakcií na AP počet participantov, počet oslavy